## Sheet1
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | [10 empty] | 基于Kaggle数据集的数据分析
制作团队 | [10 empty] | padle_padle
前端开发负责人 | [10 empty] | 张洛汐
二、项目进度
日期 | 26 -Aug | 27 -Aug | 28 -Aug | 29 -Aug | 30 -Aug | 31 -Aug | 01 -Sept | 02 -Sept | 03 -Sept | 04 -Sept | 05 -Sept | 06 -Sept | 07 -Sept | 08 -Sept | 09 -Sept | 10 -Sept | 11 -Sept | 12 -Sept | 关键里程碑
阶段Ⅰ 需求分析 | 需求分析 | [17 empty] | 8.26完成 需求规格说 明书
1.1需求获取
1.2需求分析
阶段Ⅱ 概要设计 |  | 概要设计 | [16 empty] | 8.28完成 概要设计文档
2.1产品UI设计
阶段Ⅲ 详细设计 |  |  |  | 详细设计 | [14 empty] | 8.31完成 详细设计文档
3.1产品UI风格设计
3.2产品UI细节设计
阶段Ⅳ 开发 | [6 empty] | 开发 | [11 empty] | 9.9 完成可以运行的系统
4.1实现 UI
4.2前端 接口
阶段Ⅴ 测试 | [15 empty] | 测试 |  |  | 9.11完成 测试报告文档
阶段Ⅵ 结项 | [17 empty] | 结项 | 9.12完成 成果展示与提交
6.1需求核对审查