## Sheet1
工作计划表
一、项目基本情况
项目名称 | [10 empty] | 基于Kaggle数据集的数据分析
制作团队 | [10 empty] | padle_padle
文档负责人 | [10 empty] | 代雨洁
二、工作计划表－代雨洁
日期 | 26 -Aug | 27 -Aug | 28 -Aug | 29 -Aug | 30 -Aug | 31 -Aug | 01 -Sept | 02 -Sept | 03 -Sept | 04 -Sept | 05 -Sept | 06 -Sept | 07 -Sept | 08 -Sept | 09 -Sept | 10 -Sept | 11 -Sept | 12 -Sept | 责任人 | 关键里程碑
阶段Ⅰ 需求分析 | 需求分析
1.1需求获取 | [19 empty] | 8.26完成 需求规格说 明书
1.2撰写需求规格书
阶段Ⅱ 概要设计 |  | 概要设计
2.1数据预处理概要设计 | [19 empty] | 8.28完成 概要设计文档
2.2撰写概要设计文档
阶段Ⅲ 详细设计 |  |  |  | 详细设计
3.1数据预处理详细设计 | [19 empty] | 8.31完成 详细设计文档
3.2撰写详细设 计文档
阶段Ⅳ 开发 | [6 empty] | 开发
4.1数据去html标签 | [19 empty] | 9.9完成可以运行的系统
4.2单词纠错编码
4.3同义词替换编码
4.4去停用词编码
4.5特征 工程
阶段Ⅴ 测试 | [15 empty] | 测试
5.1撰写、整理测试文档 | [19 empty] | 9.11完成 测试报告文档
阶段Ⅵ 结项 | [17 empty] | 结项
6.1文档汇总提交给组长 | [19 empty] | 9.12完成 成果展示与提交
*会议 记录
整体进度
代雨洁