## Sheet1
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | [10 empty] | 基于Kaggle数据集的数据分析
制作团队 | [10 empty] | padle_padle
测试负责人 | [10 empty] | 周彬韬
二、项目进度
日期 | 26 -Aug | 27 -Aug | 28 -Aug | 29 -Aug | 30 -Aug | 31 -Aug | 01 -Sept | 02 -Sept | 03 -Sept | 04 -Sept | 05 -Sept | 06 -Sept | 07 -Sept | 08 -Sept | 09 -Sept | 10 -Sept | 11 -Sept | 12 -Sept
阶段Ⅰ 需求分析 | 需求分析
1.1与老师交流
1.2需求获取
1.3确定 验收标准
1.4撰写需求规格书
阶段Ⅱ 概要设计 |  | 概要设计
2.1设计合理性 审查
阶段Ⅲ 详细设计 |  |  |  | 详细设计
3.1设计 合理性审查
3.2制定 测试计划
阶段Ⅳ 开发 | [6 empty] | 开发
阶段Ⅴ 测试 | [8 empty] | 测试
5.1单元测 试
5.2集成测 试
5.3系统测 试
5.4验收 测试
5.4撰写测试文档
阶段Ⅵ 结项 | [17 empty] | 结项
*参与 会议
整体进度
周彬韬