## Sheet1
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | [10 empty] | 基于Kaggle数据集的数据分析
制作团队 | [10 empty] | padle_padle
项目经理 | [10 empty] | 何钺
二、项目进度
日期 | 26 -Aug | 27 -Aug | 28 -Aug | 29 -Aug | 30 -Aug | 31 -Aug | 01 -Sept | 02 -Sept | 03 -Sept | 04 -Sept | 05 -Sept | 06 -Sept | 07 -Sept | 08 -Sept | 09 -Sept | 10 -Sept | 11 -Sept | 12 -Sept | 关键里程碑
阶段Ⅰ 需求分析 | 需求分析
1.1与老师交流 | [18 empty] | 8.26完成 需求规格说 明书
1.2需求获取
1.3确定 人员分工
1.4撰写需求规格书
阶段Ⅱ 概要设计 |  | 概要设计
2.1产品概要设计 | [18 empty] | 8.28完成 概要设计文档
2.2产品前后端接口设计
2.2后端模型开发过程概要设计
2.4撰写概要设计文档
阶段Ⅲ 详细设计 |  |  |  | 详细设计
3.1数据编码设计 | [18 empty] | 8.31完成 详细设计文档
3.2后端模型详细设计
3.2模型调参方法设计
3.4撰写详细设 计文档
阶段Ⅳ 开发 | [6 empty] | 开发
4.1实现 数据编码 | [18 empty] | 9.9完成可以运行的系统
4.2模型 开发
4.3模型 参数调整
4.4模型 集成
4.5后端 接口实现
阶段Ⅴ 测试 | [8 empty] | 测试
阶段Ⅵ 结项 | [17 empty] | 结项
6.1成果 展示 | [18 empty] | 9.12完成 成果展示与提交
6.2成果 提交
*参与 会议
整体进度
何钺