## Sheet1
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | [10 empty] | 基于Kaggle数据集的数据分析
制作团队 | [10 empty] | padle_padle
项目经理 | [10 empty] | 何钺
二、项目进度
日期 | 26 -Aug | 27 -Aug | 28 -Aug | 29 -Aug | 30 -Aug | 31 -Aug | 01 -Sept | 02 -Sept | 03 -Sept | 04 -Sept | 05 -Sept | 06 -Sept | 07 -Sept | 08 -Sept | 09 -Sept | 10 -Sept | 11 -Sept | 12 -Sept | 责任人 | 关键里程碑
阶段Ⅰ 需求分析 | 需求分析
1.1与老师交流 | [18 empty] | 何钺 | 8.26完成 需求规格说 明书
1.2需求获取 | [18 empty] | 张洛汐
1.3确定 人员分工 | [18 empty] | 何钺
1.4撰写需求规格书 | [18 empty] | 代雨洁
阶段Ⅱ 概要设计 |  | 概要设计
2.1产品概要设计 | [18 empty] | 代雨洁 | 8.28完成 概要设计文档
2.2产品UI设计 | [18 empty] | 张洛汐
2.3产品后台设计 | [18 empty] | 柴增豪
2.4撰写概要设计文档 | [18 empty] | 代雨洁
阶段Ⅲ 详细设计 |  |  |  | 详细设计
3.1产品UI详细设计 | [18 empty] | 张洛汐 | 8.31完成 详细设计文档
3.2产品后台详细设计 | [18 empty] | 柴增豪
3.2模型设计 | [18 empty] | 何钺
3.4撰写详细设 计文档 | [18 empty] | 代雨洁
阶段Ⅳ 开发 | [6 empty] | 开发
4.1实现 UI | [18 empty] | 张洛汐 | 9.9完成可以运行的系统
4.2前端 接口 | [18 empty] | 张洛汐
4.3数据 清洗 | [18 empty] | 代雨洁
4.4特征 工程 | [18 empty] | 代雨洁
4.5模型 搭建 | [18 empty] | 何钺
4.6模型 训练 | [18 empty] | 柴增豪
4.7后台 接口 | [18 empty] | 柴增豪
阶段Ⅴ 测试 | [8 empty] | 测试
5.1单元测 试 | [18 empty] | 周彬韬 | 9.11完成 测试报告文档
5.2集成测 试 | [18 empty] | 周彬韬
5.3系统测 试 | [18 empty] | 周彬韬
5.4验收 测试 | [18 empty] | 周彬韬
5.4撰写测试文档 | [18 empty] | 代雨洁
阶段Ⅵ 结项 | [17 empty] | 结项
6.1成果 展示 | [18 empty] | 何钺 | 9.12完成 成果展示与提交
6.2成果 提交 | [18 empty] | 何钺
*会议 记录 | [18 empty] | 代雨洁
整体进度
何钺
柴增豪
代雨洁
张洛汐
周彬韬